****

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » декабря 2018 г. № 625-р

г. Кемерово

**Об утверждении паспорта регионального проекта**

**«Экспорт продукции АПК в Кемеровской области»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) А.В. Харитонова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области С.Е. Цивилев

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Коллегии  Администрации Кемеровской области  от 11 декабря 2018 г. № 625-р |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Экспорт продукции АПК в Кемеровской области»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Экспорт продукции АПК» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Экспорт продукции АПК» | Срок начала и окончания проекта | 10.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) Харитонов А.В. | | |
| Руководитель регионального проекта | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Ариткулов А.В. | | |
| Администратор регионального проекта | Заместитель начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Караева И.В. | | |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 - 2021 годы | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,327174 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, годы | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем экспорта продукции АПК, млн. долларов США | Основной | 213,2 | 2017 | 214,2 | 236,375 | 247,332 | 258,203 | 284,467 | 305,623 | 327,174 |
| 1.1 | Объем экспорта продукции АПК товаропроизводителей Кемеровской области, млн. долларов США\* | Основной | 3,47 | 2017 | 4,2 | 6,375 | 7,332 | 8,203 | 9,467 | 10,623 | 12,174 |
| 1.1.1 | Объем экспорта злаков и продуктов их переработки, млн. долларов США | Дополни-тельный | 1,6 | 2017 | 2 | 4 | 4,8 | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 8,8 |
| 1.1.1.1 | Объем экспорта муки, крупы, млн. долларов США | Дополни-тельный | 1,6 | 2017 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| 1.1.1.2 | Объем экспорта зерновых и технических культур, млн. долларов США | Дополни-тельный | 0 | 2017 | 0 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
| 1.1.2 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долларов США | Дополни-тельный | 1,87 | 2017 | 2,2 | 2,375 | 2,532 | 2,703 | 2,867 | 3,123 | 3,374 |
| 1.1.2.1 | Объем экспорта мороженого, млн. долларов США | Дополни-тельный | 1,7 | 2017 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 1.1.2.2 | Объем экспорта яйца, млн. долларов США | Дополни-тельный | 0,17 | 2017 | 0,2 | 0,275 | 0,332 | 0,403 | 0,467 | 0,523 | 0,574 |
| 1.2 | Объема экспорта продукции АПК трейдеров, млн. долларов США | Основной | 209,73 | 2017 | 210 | 230 | 240 | 250 | 275 | 295 | 315 |

\*По проведенному анализу департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

Таким образом, только 1,6 % продукции АПК реализуется производителями продукции, весь остальной объем экспорта осуществляют трейдеры, в том числе трейдеры из других регионов.

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | |
| 1 | Результат федерального проекта:  утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).  Характеристика результата федерального проекта:  сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя:  целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;  критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;  ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);  ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;  план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;  расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;  описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;  комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (оптово – распределительные центры (далее – ОРЦ) для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | экспортно-ориентированные ОРЦ;  зерновые терминалы (портовые и сухопутные);  складские и распределительные мощности за рубежом;  источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;  виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.  Выработаны рекомендации о необходимости либо отсутствии необходимости принятия пакета нормативных правовых актов регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта.  Срок: 31.03.2019 | | |
| 1.1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 31.03.2019 | План содержит сбалансированную информацию по рынкам, продукции, производителям |
| Задача: создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК | | | |
| 2 | Результат федерального проекта:  сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения, и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки.  Характеристика результата федерального проекта:  отчет представлен в проектный комитет.  Проведено исследование рынков в части продвижения, и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки.  Срок: 30.08.2019 | | |
| 2.1 | Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей, и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности | 15.04.2019-31.12.2024 | Проведение информационных сессий, направленных на доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей и экспортно ориентированных бизнес - структур и предприятий актуализированной информации по развитию и поддержке экспорта продукции АПК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта:  проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,  количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; в 2020 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,  количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; в 2021 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,  количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; в 2022 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,  количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; в 2023 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,  количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; в 2024 году – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,  количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.  Характеристика результата федерального проекта:  ежегодный отчет представлен в проектный комитет.  Проведены дегустационно - демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках.  Срок: 31.12.2024 | | | | |
| 3.1 | Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии в выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | 15.04.2019 -  31.12.2024 | | Информирование местных товаропроизводителей о выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней с целью расширение рынков сбыта на внутренние и международные рынки | |

4. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процен-тов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ариткулов А.В. | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – департамент) | Харитонов А.В. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Караева И.В. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональной составляющей национального проекта | | | | | |
| 3 | Участник регионального проекта | Казаков А.В. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Юркеева Н.У. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Смирнова М.П. | Начальник управления племенного животноводства департамента | Ариткулов А.В. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Дмитрик О.В. | Начальник отдела экономики департамента | Караева И.В. | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта | Ларионова Е.А. | Начальник отдела анализа и перспективного развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности департамента | Юркеева Н.У. | 15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ариткулов А.В. | Начальник департамента | Харитонов А.В. | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Юркеева Н.У. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Караева И.В. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 20 |
| 11 | Участник регионального проекта | Казаков А.В. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Смирнова М.П. | Начальник управления племенного животноводства департамента | Ариткулов А.В. | 10 |
| Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей, и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ариткулов А.В. | Начальник департамента | Харитонов А.В. | 15 |
| 14 | Участник регионального проекта | Караева И.В. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 10 |
| Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии в выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ариткулов А.В. | Начальник департамента | Харитонов А.В. | 15 |
| 16 | Участник регионального проекта | Юркеева Н.У. | Заместитель начальника департамента | Ариткулов А.В. | 10 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к паспорту регионального проекта  «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области» |

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Экспорт продукции АПК в Кемеровской области»»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 20.03.2019 | 31.03.2019 | Ариткулов А.В. | План экспортного развития, утвержденный руководителем | Коллегия Администрации Кемеровской области |
| 1.1.1 | Проведение анализа таможенной статистики по видам продукции, объемам реализации и участникам экспортных операций | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Дмитрик О.В.  Ларионова Е.А. | Таможенная статистика, работа с документами | Руководитель регионального проекта |
| 1.1.2 | Обозначение (выявление) трейдеров и производителей продукции, видов и объемов продукции, отправленной на экспорт | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Дмитрик О.В.  Ларионова Е.А. | Список трейдеров, осуществляющих экспорт продукции АПК | Руководитель регионального проекта |
| 1.1 | Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения | ~~-~~ | 10.02.2019 | Дмитрик О.В.  Ларионова Е.А. | Отчет на основании анализа перспективных рынков сбыта продукции АПК | Проектный комитет регионального проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.1 | Разработка плана экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 10.02.2019 | 20.03.2019 | Дмитрик О.В.  Ларионова Е.А. | Рабочие материалы с анализом таможенной статистики, оперативная информация производителей продукции АПК | Руководитель регионального проекта |
| 1.2 | Утвержден план экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | ~~-~~ | 31.03.2019 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | План содержит информацию по видам продукции и приоритетным рынкам зарубежных стран для экспорта | Проектный комитет регионального проекта |
| 2 | Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей, и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | Информационные буклеты, раздаточный материал, содержащий информацию о мерах поддержки и контактах специалистов-консультантов | Коллегия Администрации Кемеровской области |
| 2.1.1 | Определение тематики информационных сессий | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | Утвержденная руководителем повестка информационных сессий | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.2 | Информирование заинтересованных участников о проведении сессий, семинаров, круглых столов | 30.04.2019 | 31.12.2024 | Дмитрик О.В.  Ларионова Е.А. | Информационное письмо, размещение плана мероприятий на сайте департамента | Руководитель регионального проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок | ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~ | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | Отчет | Проектный комитет регионального проекта |
| 3 | Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии в выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | 15.04.2019 | 31.12.2014 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | Информирование региональных товаропроизводителей продукции АПК о предстоящих мероприятиях с целью их посещения для поиска инвесторов и расширения рынков сбыта | Проектный комитет регионального проекта |
| 3.1.1 | Поиск информации, изучение приглашений о предстоящих выставках, форумах, направленных на расширение рынков сбыта и увеличение экспортного потенциала | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Дмитрик О.В.  Ларионова Е.А. | План –график прохождения мероприятий | Руководитель регионального проекта |
| 3.1.2 | Информирование местных товаропроизводителей о выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | 30.04.2019 | 31.12.2024 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | Информационное письмо, размещение плана мероприятий на сайте | Проектный комитет регионального проекта |
| 3.1 | Участие региональных товаропроизводителей продукции АПК в выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~  ~~-~~ | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Караева И.В.  Юркеева Н.У. | Отчет об участии в выставках и бизнес-миссиях, заключение договоров о сотрудничестве | Проектный комитет регионального проекта |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к паспорту регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области» |

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базо-вые показа-тели | Источник данных | Ответствен-ный за сбор данных | Уровень агрегирова-ния информации | Временные характе-ристики | Дополни-тельная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем экспорта продукции АПК,млн. долларов США | | | | | | | |
| 1 | Эапк =Эапк (тп) + Эапк(трейдеры) | 213,2 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, решение комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | Департамент сельского хозяйства и перерабаты-вающей промышлен-ности Кеме-ровской области | По таможне Кемеровс-кой области | Ежекварталь-ная |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Объем экспорта продукции АПК товаропроизводителей Кемеровской области, млн. долларов США | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Эапк(тп) = Эзл+Эмм  (02.11+04.21.05+01.04+02.12), где:  строка: 2+3;  Эзл – экспорт злаков по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;  Эмм – экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации | | | 3,47 |  | |  | По таможне Кемеровской области | | Ежекварталь-ная | |  | |
| Объем экспорта злаков и продуктов их переработки, млн. долларов США | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Эзл = ∑Эфтс\_зл, где:  Эфтс\_зл − экспорт товаров по данным  таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 за отчетный год | | | 1,6 |  | |  | По таможне Кемеровской области | | Ежекварталь-ная | |  | |
| 1.1.1.1 | | Объем экспорта муки, крупы (02.11) | | | 1,6 |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.1.1.2 | | Объем экспорта зерновых и технических культур (зерно, рапс 02.12) | | | 0 |  | |  | По таможне Кемеровской области | | Ежекварталь-ная | |  | |
| Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долларов США | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | Эмм = ∑Эфтс\_мм , где:  Эфтс\_мм − экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 0104, 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 042105, 2105 за отчетный год | | | 1,87 |  | |  | По таможне Кемеровской области | | Ежекварталь-ная | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1.1.2.1 | Объем экспорта мороженого (04.2105) | | 1,7 |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 1.1.2.2 | Объем экспорта яйца (01.04) | | 0,17 |  | | |  | | |  | |  | |  |
| Объема экспорта продукции АПК трейдеров, млн. долларов США | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Эапк(трейдеры)=Эзл+Эмм+Эпщ+Эпр - (02.11+04.21.05+01.04+02.12), где:  Эпщ – экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;  Эпр– экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации | | 209,73 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, решение комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | | | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области | | | По таможне Кемеровской области | | Ежекварталь-ная | |  |