## Титульный лист
Руководитель |  |  | Одобрен
регионального проекта |  |  | Проектным комитетом регионального проекта
А.В. Ариткулов |  |  | (протокол от 01.04.2019 №2)
_____________
(подпись)
2019-04-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019
"Экспорт продукции АПК в Кемеровской области"
Кемеровская область
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. |  | В отчетном и планируемом периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено и не прогнозируется. | - | -

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Цель регионального проекта: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,327174 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК
Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США
1. |  | Основной . Объем экспорта продукции АПК, млн. долларов США | Возрастающий | млн.долларов США | 281 | 64.7 | 122 | 187.5 | 282 | 282 | 23% | Прогнозное значение.Статистические данные Кемеровской таможни за 1кв. будут размещены в мае 2019 года
1.1 |  | Основной. Объем экспорта продукции АПК товаропроизводителей Кемеровской области, млн. долларов США | Возрастающий | млн.долларов США | 3.987 | 1 | 2.3 | 3.43 | 4.63 | 4.63 | 21.7% | Прогнозное значение.Статистические данные Кемеровской таможни за 1кв. будут размещены в мае 2019 года
1.2 |  | Объема экспорта продукции АПК трейдеров, млн. долларов США | Возрастающий | млн.долларов США | 277.013 | 63.7 | 119.7 | 184.07 | 277.37 | 277.37 | 23% | Прогнозное значение.Статистические данные Кемеровской таможни за 1кв. будут размещены в мае 2019 года

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | х | <(указывается наименование результата федерального проекта) | х | х | х | х | х | х | х
1.1. |  | <(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе: | - | - | - | - | - | -
1.1.1. |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | -
1.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | -
1.1.3. |  | консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.: | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1. |  | бюджет Кемеровской области | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2. |  | межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | -
1.1.3.3. |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области | - | - | - | - | - | -
1.1.4. |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | -
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | Бюджет по проекту на 2019 год не предусмотрен паспортом регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Кемеровской области"
федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | -
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | -
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля* | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | ПС | х | Результат федерального проекта "Экспорт продукции АПК": "Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)" Срок: 31.03.2019 | 2019-03-31 | х | Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК Россельхознадзор (Данкверт С.А.) Минэкономразвития России (Пискунов С.А., Усачев А.Н.) Минфин России Минтранс России Минпромторг России (Осьмаков В.С. Морозов А.Н.) Роспотребнадзор (Смоленский В.Ю.) | х
1.1. | КАКО |  | Результат регионального проекта: "Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" | 2019-03-31 | 2019-03-31 | Ариткулов А.В. | Выполнено. План сформирован и утвержден в установленые сроки после его разработки
1.1.1. | ПК |  | Контрольная точка регионального проекта: "Утвержден план экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" | 2019-03-31 | 2019-03-31 | Караева И.В. Юркеева Н.У. | Выполнено
1.1.1.1. | РРП |  | Мероприятие регионального проекта: "Разработка плана экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Дмитрик О.В. Ларионова Е.А. | Выполнено
* КАКО - Колегия Администрации Кемеровской области ПК - проектный комитет РРП - руководитель регионального проекта
ПС - Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий