## Титульный лист
Руководитель
регионального проекта
А.В. Ариткулов
_____________
(подпись)
2019-05-06
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Кемеровская область
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. |  | В отчетном и планируемом периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено и не прогнозируется. | - | -

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | х | Результат федерального проекта: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составит к 2024 году 126,7 тыс. человек, в том числе: в 2019 году - 18,216 тыс. человек; в 2020 году - 13,006 тыс. человек; в 2021 году - 15,623 тыс. человек; в 2022 году - 20,050 тыс. человек; в 2023 году - 28,865 тыс. человек; в 2024 году - 30,930 тыс. человк. | х | х | х | х | х | х | х
1.1. |  | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составит к концу 2024 года 312 человек, в 2019 году - 37 человек; в 2020 году - 31 человек; в 2021году - 39 человек; в 2022году - 53 человек; в 2023 году - 72 человек; в 2024 году - 80 человек. | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | федеральный бюджет | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.: | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | бюджет Кемеровской области | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3. |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кассовое исполнение за январь - апрель 2019 года не предусмотрено
федеральный бюджет |  |  | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты Кемеровской области |  |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля* | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | ПС | x | Результат федерального проекта: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составит к 2024 году 126,7 тыс. человек, в том числе: в 2019 году - 18,216 тыс. человек; в 2020 году - 13,006 тыс. человек; в 2021 году - 15,623 тыс. человек; в 2022 году - 20,050 тыс. человек; в 2023 году - 28,865 тыс. человек; в 2024 году - 30,930 тыс. человек. Срок:до 31.12.2024 | 2024-12-31 | х | О.Н.Лут | х
1.1. | КАКО |  | Результат регионального проекта: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, к концу 2024 года составит 312 человек в том числе: в 2019 году - 37 человек; в 2020 году - 31 человек; в 2021 году - 39 человек; в 2022 году - 53 человека; в 2023 году - 72 человека; в 2024 году - 80 человек | 2024-12-31 | 2024-12-31 | А.В. Ариткулов | В работе. Риски невыполнения отсутствуют
1.1.1. | ПК |  | Контрольная точка: принятие Постановления Коллегии, предусматривающего правила предоставления финансовых средств из областного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кемеровской области | 2019-07-01 | 2019-07-01 | С.Н. Юрочкин | В работе. Риски невыполнения отсутвсвуют. Постановление Коллегии Алдминистрации Кемеровской области будет принято
1.1.1.1. | РРП |  | Мероприятие регионального проекта: разработка и подготовка проекта постановления, предусматривающего правила предоставления финансовых средств из областного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кемеровской области | 2019-06-01 | 2019-06-01 | С.Н. Юрочкин | В работе. Риски невыполнения отсутвсвуют. Разработка нормативно-правовых актов на региональном уровне
* КАКО - Колегия Администрации Кемеровской области ПК - проектный комитет РРП - руководитель регионального проекта
ПС - Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий