

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » декабря 2018 г. № 627-р

г. Кемерово

**Об утверждении паспорта регионального проекта**

**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) А.В. Харитонова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области С.Е. Цивилев

Утвержден

распоряжением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. № 627-р

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации» | Срок начала и окончания проекта | 10.01.2019 -  31.12. 2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) Харитонов А.В. | | |
| Руководитель регионального проекта | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Ариткулов А.В. | | |
| Администратор регионального проекта | Заместитель начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Караева И.В. | | |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014-2021 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464) | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к концу 2024 году не менее 312 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | Основной | - | - | 37 | 31 | 39 | 53 | 72 | 80 |
| 2 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | Дополнительный | - | - | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| 3 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,  включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства,  в году предоставления государственной поддержки, единиц | Дополнительный | - | - | 25 | 18 | 22 | 29 | 42 | 46 |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | Дополнительный | - | - | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 5 | Количество проведенных семинаров, консультаций и оказанных услуг центром компетенций в сфере поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, единиц | Дополнительный | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

**3. Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кемеровской области | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:  в 2019 году - 18,216 тыс. человек;  в 2020 году - 13,006 тыс. человек;  в 2021 году - 15,623 тыс. человек;  в 2022 году - 20,050 тыс. человек;  в 2023 году - 28,865 тыс. человек;  в 2024 году - 30,930 тыс. человек.  Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.  Срок: до 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит к концу 2024 года  312 человек, в том числе:  в 2019 году - 37 человек;  в 2020 году - 31 человек;  в 2021 году - 39 человек;  в 2022 году - 53 человека;  в 2023 году - 72 человека;  в 2024 году - 80 человек. | До 31.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления средств государственной поддержки количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, достигнет 312 человек |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит к 2024 году 126,7 тыс. человек, в том числе:  в 2019 году - 18,216 тыс. человек;  в 2020 году - 13,006 тыс. человек;  в 2021 году - 15,623 тыс. человек;  в 2022 году - 20,050 тыс. человек;  в 2023 году - 28,865 тыс. человек;  в 2024 году - 30,930 тыс. человек | | | | | | | |
| 1.1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит к концу 2024 года 312 человек,  в том числе:  в 2019 году - 37 человек;  в 2020 году - 31 человек;  в 2021 году - 39 человек;  в 2022 году - 53 человека;  в 2023 году - 72 человека;  в 2024 году - 80 человек | 24,58 | 21,41 | 30,16 | 38,83 | 54,02 | 57,67 | 226,67 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 23,85 | 20,77 | 29,26 | 37,67 | 52,40 | 55,94 | 219,89 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч. | 0,73 | 0,64 | 0,90 | 1,16 | 1,62 | 1,73 | 6,78 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 0,73 | 0,64 | 0,90 | 1,16 | 1,62 | 1,73 | 6,78 |
| 1.1.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований  (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в т. ч. | | 24,58 | 21,41 | 30,16 | 38,83 | 54,02 | 57,67 | 226,67 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | | 23,85 | 20,77 | 29,26 | 37,67 | 52,40 | 55,94 | 219,89 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч. | | 0,73 | 0,64 | 0,90 | 1,16 | 1,62 | 1,73 | 6,78 |
| бюджет Кемеровской области | | 0,73 | 0,64 | 0,90 | 1,16 | 1,62 | 1,73 | 6,78 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ариткулов А.В. | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу)  Харитонов А.В. | 15 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Караева И.В. | Заместитель начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Ариткулов А.В. | 15 |
| Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 312 человек к концу 2024 года | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ариткулов А.В. | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу)  Харитонов А.В. | 15 |
| 4 | Участник регионального проекта | Юрочкин С.Н. | Начальник отдела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области | Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Ариткулов А.В. | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Саморукова О.А. | Главный специалист департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области | Заместитель начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области  Караева И.В. | 10 |

**6. Дополнительная информация**

Важным направлением является центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, который будет способствовать созданию и развитию организационной инфраструктуры, направленной на оказание информационно-консультативного обслуживания сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту регионального проекта   
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, к концу 2024 года составит 312 человек,  в том числе:  в 2019 году - 37 человек;  в 2020 году - 31 человек;  в 2021 году - 39 человек;  в 2022 году - 53 человека;  в 2023 году - 72 человека;  в 2024 году - 80 человек | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Ариткулов А.В. |  | Коллегия Администрации Кемеровской области  (далее – Коллегия) |
| 1.1.1 | Разработка и подготовка проекта постановления, предусматривающего правила предоставления финансовых средств из областного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кемеровской области | 10.01.2019 | 01.06.2019 | Ариткулов А.В.  Караева И.В.  Саморукова О.А. | Проект постановления  Коллегии | Руководитель регионального  проекта |
| 1.1.2 | Согласование и утверждение постановления, предусматривающего предоставление финансовых средств из областного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кемеровской области | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Ариткулов А.В.  Караева И.В.  Юрочкин С.Н. | Постановление Коллегии | Руководитель регионального  проекта |
| 1.1 | Контрольная точка:  принятие постановления Коллегии, предусматривающего правила предоставления финансовых средств из областного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кемеровской области | - | 01.07.2019 | Ариткулов А.В | Постановление Коллегии | Проектный комитет регионального проекта |
| 1.2.1 | Проведение семинаров, консультаций и оказание услуг центром компетенций в сфере поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Караева И.В.  Юрочкин С.Н. | Соглашение с центром компетенций | Руководитель регионального  проекта |
| 1.2 | Контрольная точка:  обеспечено проведение семинаров, консультаций и оказание услуг центром компетенций в сфере поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в количестве 165 единиц к концу 2024 года,  в том числе:  в 2019 году - 15 единиц;  в 2020 году - 20 единиц;  в 2021 году - 25 единиц;  в 2022 году - 30 единиц;  в 2023 году - 35 единиц;  в 2024 году - 40 единиц |  | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Караева И.В.  Юрочкин С.Н. | Соглашение с центром компетенций | Проектный комитет регионального проекта |
| 1.3 | Контрольная точка:  обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в количестве 312 человек к концу 2024 года,  в том числе:  в 2019 году - 37 человек;  в 2020 году - 31 человека;  в 2021 году - 39 человек;  в 2022 году - 53 человека;  в 2023 году - 72 человека;  в 2024 году - 80 человек |  | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Ариткулов А.В. | Отчеты, малого и среднего предпринима-тельства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства | Проектный комитет регионального проекта |